## 表紙
プログラム動作検証記録
プログラム名 | DBStatsComparer
機能概要 | 指定するSiNDYのDBユーザからデータセット、フィールド、ドメイン、レコード数、合計面積と距離を取得し別のDBユーザに比較できる。結果はTSVファイルに出力する
担当者 | Sereeyotin Punnatorn
更新履歴
FILEVERSIOＮ | 更新日 | 更新者 | 更新内容 | 検証日 | 検証者
1.0.0.0 | 2017-11-03 | Sereeyotin | ・新規作成 | 2017-11-06 | Sereeyotin

## 検証項目
分類 | 検証項目 | 関連 BugNo | 合格判定基準 | 検証結果
|  |  |  | Ver 1.0.0.0 | Ver ?.?.?.? | Ver ?.?.?.?
Sereeyotin
インタフェス操作チェック | インタフェス操作は正しく動作するか | - | [インタフェス操作チェック]シート参照 | 2017-11-06
設定ファイルチェック | 設定ファイルの入出力は正しいかどうか | - | [設定ファイルチェック]シート参照 | 2017-11-06
TSVファイルチェック | 出力TSVファイルの内容はデータは正しく更新されているか | - | [TSVファイルチェック]シート参照 | 2017-11-06

## インタフェス操作チェック
検証データ |  | 本ツール
\\marlin\tools\POILocationImprover\batch\option.bat
合格判定基準 |  | 下記の全項目を満たすこと。
実行ログ：run_inf.txt |  |  |  | ○：メッセージが出力される
エラーログ：err_inf.txt |  |  |  | △：ファイルは作成されるが、メッセージはなし
×：メッセージが出力されない
検証内容
出力ログ格納場所： |  | \\marlin\tools\POILocationImprover\verify_log\option_log
■オプションチェック項目
No | 項目1 | 項目2 | 期待結果 | インタフェスエラー メッセージ出力 | 実行ログ | エラーログ | 内容 | Ver1.0.0.0 | VerXXXX | VerXXXX
ログ
確認日
001 | DBUser情報不足や不正 | User1のテキストボックスに入力なし データセットを取得するボタンをクリック | エラー発生 | ○ | × | × | エラーメッセージは「Please input user1」 | OK 2017/11/04
002 | DBUser情報不足や不正 | DB1のテキストボックスに入力なし データセットを取得するボタンをクリック | エラー発生 | ○ | × | × | エラーメッセージは「Please input ｄｂ1」 | OK 2017/11/04
003 | DBUser情報不足や不正 | Version1のテキストボックスに入力なし データセットを取得するボタンをクリック | 正常 | × | ○ | △ | 実行ログに「RONLY@「%s」(「%s」) has been connected successfully」 | OK 2017/11/04
004 | DBUser情報不足や不正 | User2のテキストボックスに入力なし データを取得するボタンをクリック 条件：DBUser1にすでに接続している | 正常 | × | ○ | × | インタフェスに「Successfully output the result to the TSV file」 実行ログに「RONLY@「%s」(「%s」) has been connected successfully」 | OK 2017/11/04
004 | DBUser情報不足や不正 | User2のテキストボックスに入力なし データを取得するボタンをクリック 条件：DBUser1にまだ接続していない | エラー発生 | ○ | × | × | エラーメッセージは「Please connect to DBUser1 first」
005 | DBUser情報不足や不正 | DB2のテキストボックスに入力なし データを取得するボタンをクリック 条件：DBUser1にすでに接続している | 正常 | × | ○ | × | インタフェスに「Successfully output the result to the TSV file」 実行ログに「RONLY@「%s」(「%s」) has been connected successfully」 | OK 2017/11/04
006 | DBUser情報不足や不正 | DB2のテキストボックスに入力なし データを取得するボタンをクリック 条件：DBUser1にまだ接続していない | エラー発生 | ○ | × | × | エラーメッセージは「Please connect to DBUser1 first」
007 | DBUser情報不足や不正 | Version2のテキストボックスに入力なし データを比較するボタンをクリック 条件：DBUser1にすでに接続している | 正常 | × | ○ | × | インタフェスに「Successfully output the result to the TSV file」 実行ログに「RONLY@「%s」(「%s」) has been connected successfully」 | OK 2017/11/04
008 | DBUser情報不足や不正 | Version2のテキストボックスに入力なし データを比較するボタンをクリック 条件：DBUser1にまだ接続していない | エラー発生 | ○ | × | × | エラーメッセージは「Please connect to DBUser1 first」
009 | DBUser情報不足や不正 | SiNDY DBUser1情報にUserやDBやVersionが不正 | エラー発生 | ○ | × | ○ | エラーメッセージは「Cannot connect to DB 1」 エラーログに「RONLY@「%s」(「%s」) DB cannot be opened」 | OK 2017/11/04
010 | DBUser情報不足や不正 | SiNDY DBUser2情報にUserやDBやVersionが不正 | エラー発生 | ○ | × | ○ | エラーメッセージは「Cannot connect to DB 2」 エラーログに「RONLY@「%s」(「%s」) DB cannot be opened」 | OK 2017/11/04
011 | ボタンテキスト変更 | User2とDB2のテキストボックスに入力あり | 正常終了 | × | × | × | 「Get Data」ボタンのテキストは「Compare Data」に変更する | OK 2017/11/04
012 | ボタンテキスト変更 | User2あるいはDB2のテキストボックスに入力なし | 正常終了 | × | × | × | 「Compare Data」ボタンのテキストは「Get Data」に変更する | OK 2017/11/04
013 | ラベルテキスト変更 | データセット行のデータセット名をクリックする | 正常終了 | × | × | × | フィールドパネルのラベルテキストを選択した データセット名に変更する | OK 2017/11/04
014 | データセットパネル反応 | DBに正常に接続したあと | 正常終了 | × | × | × | データセットパネルにすべてのデータセット行をを表示する | OK 2017/11/04
015 | データセット行反応 | データセット行のデータセットチェックボックスをクリックする | 正常終了 | × | × | × | データセット行は選択される | OK 2017/11/04
016 | データセット行反応 | データセット行のデータセット名をクリックする | 正常終了 | × | ○ | × | フィールドパネルにすべててのフィールドボタンをを表示する | OK 2017/11/04
017 | データセット行反応 | データセット行のデータ検索条件をクリックする | 正常終了 | × | × | × | データセット検索条件を入力できて、Enterキーを押しそれとも他のインタフェスにクリックすると検索を保存する | OK 2017/11/04
018 | フィールドボタン反応 | フィールドボタンをクリックする | 正常終了 | × | × | × | 対象ボタン色は緑に変わってボタンの右上に閉じボタンが現れる | OK 2017/11/04
019 | フィールドボタン反応 | フィールド閉じボタンをクリックする | 正常終了 | × | × | × | 対象ボタン色は白色に変わってボタンの右上に閉じボタンが消える | OK 2017/11/04
020 | ボタン反応 | データセットの「Select All」ボタンをクリックする 条件：DBUser1にすでに接続している | 正常終了 | × | × | × | インタフェスにすべてのデータセットを選択する | OK 2017/11/04
021 | ボタン反応 | データセットの「Select All」ボタンをクリックする 条件：DBUser1にまだ接続していない | 正常終了 | × | × | × | 何も変更なし
022 | ボタン反応 | データセットの「Clear All」ボタンをクリックする 条件：DBUser1にすでに接続している | 正常終了 | × | × | × | インタフェスにすべてのデータセットを選択しない。 | OK 2017/11/04
023 | ボタン反応 | データセットの「Clear All」ボタンをクリックする 条件：DBUser1にまだ接続していない | 正常終了 | × | × | × | 何も変更なし
024 | ボタン反応 | フィールドの「Select All」ボタンをクリックする 条件：1つのデータセット名をクリックすしたことがある | 正常終了 | × | × | × | インタフェスにすべてのフィールドを選択する | OK 2017/11/04
025 | ボタン反応 | フィールドの「Select All」ボタンをクリックする 条件：1つでもデータセット名をクリックすしたことがない | 正常終了 | × | × | × | 何も変更なし
026 | ボタン反応 | フィールドの「Clear All」ボタンをクリックする 条件：1つのデータセット名をクリックすしたことがある | 正常終了 | × | × | × | インタフェスにすべてのフィールドを選択しない。 | OK 2017/11/04
027 | ボタン反応 | フィールドの「Clear All」ボタンをクリックする 条件：1つでもデータセット名をクリックすしたことがない | 正常終了 | × | × | × | 何も変更なし
028 | メニューバー | メニューバーに設定ファイル読み込むをクリックする | 正常終了 | × | × | × | 出力設定ファイル選択して、読み込むことができる | OK 2017/11/04
029 | メニューバー | メニューバーに設定ファイル書き込むをクリックする 条件：DBUser1にすでに接続している | 正常終了 | × | × | × | 出力設定ファイル選択して、書き込むことができる | OK 2017/11/04
030 | メニューバー | メニューバーに設定ファイル書き込むをクリックする 条件：DBUser1にまだ接続していない | エラー発生 | ○ | × | × | エラーメッセージは「Please connect to DBUser1 first」
031 | 選択歴史機能 | SiNDY DBUser1接続してデータセットとフィールドを 選択した後、別のDBUserに接続して再びDBUser1に接続する | 正常終了 | × | × | × | DBUser1の選択したデータセットとフィールドはまだ選択状態になっている | OK 2017/11/04
検証内容（Ver1.0.0.0）
上記検証結果より、本開発は問題無いと判断する。

## 設定ファイルチェック
検証データ |  | 設定ファイル
\\marlin\tools\POILocationImprover\batch\option.bat
合格判定基準 |  | 下記の全項目を満たすこと。
実行ログ：run_config.txt |  |  |  | ○：メッセージが出力される
エラーログ：err_config.txt |  |  |  | △：ファイルは作成されるが、メッセージはなし
×：メッセージが出力されない
検証内容
出力ログ格納場所： |  | \\marlin\tools\POILocationImprover\verify_log\option_log
■オプションチェック項目
No | 項目1 | 項目2 | 期待結果 | インタフェスエラー メッセージ出力 | 実行ログ | エラーログ | 内容 | Ver1.0.0.0 | VerXXXX | VerXXXX
ログ
確認日
001 | ファイル詳細 | パスには日本語文字がある | 正常 | × | × | × | 正常にファイルを取得できる
002 | ファイル詳細 | パスにはスペースバーがある | 正常 | × | × | × | 正常にファイルを取得できる
003 | ファイル詳細 | ファイル形式は.log, .txt, .ini以外 | エラー発生 | ○ | × | × | エラーメッセージは「Please use .log, .txt, .ini file format」
004 | 書き込む | インタフェスに何も選択しない（データセット、フィールド） | 正常 | × | × | × | インタフェスに「Successfully write the config file」 作成した設定ファイルの内容は、DBUser情報以外なし | OK 2017/11/04
005 | 書き込む | インタフェスに全てのデータセット選択する | 正常 | × | × | × | インタフェスに「Successfully write the config file」 作成した設定ファイルの内容は、全てのデータセットが記載される
006 | 書き込む | 選択されたデータセットの検索条件を指定する | 正常 | × | × | × | インタフェスに「Successfully write the config file」 作成した設定ファイルの内容は、対象データセットと検索条件が記載される | OK 2017/11/04
007 | 書き込む | 選択されたデータセットの全てのフィールドを選択する 条件：「Select All」ボタンで選択する | 正常 | × | × | × | インタフェスに「Successfully write the config file」 作成した設定ファイルの内容は、対象データセットのフィールドが「*」として記載される | OK 2017/11/04
008 | 書き込む | 選択されたデータセットの全てのフィールドを選択する 条件：手順で選択する | 正常 | × | × | × | インタフェスに「Successfully write the config file」 作成した設定ファイルの内容は、対象データセットのフィールドが「*」として記載される
009 | 書き込む | 選択されたデータセットのフィールドを選択しない 条件：「Clear All」ボタンで選択する | 正常 | × | × | × | インタフェスに「Successfully write the config file」 作成した設定ファイルの内容は、対象データセットのフィールドが「-」として記載される | OK 2017/11/04
010 | 書き込む | 選択されたデータセットのフィールドを選択しない 条件：手順で選択する | 正常 | × | × | × | インタフェスに「Successfully write the config file」 作成した設定ファイルの内容は、対象データセットのフィールドが「-」として記載される | OK 2017/11/04
011 | 読み込む | User1情報に入力なし | エラー発生 | ○ | × | × | エラーメッセージは「Error reading config file. Please input user1」
012 | 読み込む | DB1情報に入力なし | エラー発生 | ○ | × | × | エラーメッセージは「Error reading config file. Please input db1」
013 | 読み込む | Version1情報に入力なし | 正常 | × | ○ | △ | インタフェスに「Successfully Read the config file」 | OK 2017/11/04
014 | 読み込む | User2情報に入力なし | 正常 | × | ○ | △ | DBUser2に接続しなくて、インタフェスに「Successfully Read the config file」
015 | 読み込む | DB2情報に入力なし | 正常 | × | ○ | △ | DBUser2に接続しなくて、インタフェスに「Successfully Read the config file」
016 | 読み込む | Version2情報に入力なし | 正常 | × | ○ | × | インタフェスに「Successfully Read the config file」 | OK 2017/11/04
017 | 読み込む | SiNDY DBUser1情報にUserやDBやVersionが不正 | エラー発生 | ○ | × | ○ | エラーメッセージは「Cannot connect to DB 1」 エラーログに「RONLY@「%s」(「%s」) DB cannot be opened」
018 | 読み込む | SiNDY DBUser2情報にUserやDBやVersionが不正 | エラー発生 | ○ | × | ○ | エラーメッセージは「Cannot connect to DB 2」 エラーログに「RONLY@「%s」(「%s」) DB cannot be opened」
019 | 読み込む | コメント（＃）は読み込まない | 正常 | × | × | × | 全てのコメントを無視して、インタフェスに「Successfully Read the config file」 | OK 2017/11/04
020 | 読み込む | %Tableや%Layer行の次行にデータセット名を指定する 条件：データセット名はDBUserに存在する | 正常 | × | ○ | × | インタフェスに「Successfully Read the config file」 そしてデータセットパネルに指定されたデータセットは選択されている | OK 2017/11/04
021 | 読み込む | %Tableや%Layer行の次行にデータセット名を指定する 条件：データセット名はDBUserに存在しない | エラー発生 | ○ | × | ○ | エラーメッセージは「Cannot connect to 「％ｓ」」 エラーログに「「％ｓ」」 cannot be opened」
022 | 読み込む | データセット名行の次行に%Whereがあって、次次行に検索条件を指定する | 正常 | × | ○ | × | インタフェスに「Successfully Read the config file」 そしてデータセットパネルに指定された検索条件は記載されている | OK 2017/11/04
023 | 読み込む | データセット名行の次行に%Whereなし、次次行に検索条件も指定しない | 正常 | × | ○ | × | インタフェスに「Successfully Read the config file」 そしてデータセットパネルに指定された検索条件は記載されていない | OK 2017/11/04
024 | 読み込む | データセット名行の次行に%Whereなし、しかし次次行に検索条件を指定する | エラー発生 | ○ | × | × | エラーメッセージは「Cannot connect to 「％ｓ」」 エラーログに「「％ｓ」」 cannot be opened」
025 | 読み込む | データセット名や検索条件行の次行に%Fieldがあって、次次行に「*」を指定する | 正常 | × | ○ | × | インタフェスに「Successfully Read the config file」 そして対象データセット名をクリックしてフィールドパネルに全てのフィールドボタンを選択されている
026 | 読み込む | データセット名や検索条件行の次行に%Fieldがあって、次次行に「-」を指定する | 正常 | × | ○ | × | インタフェスに「Successfully Read the config file」 そして対象データセット名をクリックしてフィールドパネルに全てのフィールドボタンを選択されていない
027 | 読み込む | %Field行の以下の行に幾つのフィールド名を指定する 条件：フィールド名はDBUserに存在する | 正常 | × | ○ | × | インタフェスに「Successfully Read the config file」 そして対象データセット名をクリックしてフィールドパネルに指定されたフィールドボタンを選択されている | OK 2017/11/04
028 | 読み込む | %Field行の以下の行に幾つのフィールド名を指定する 条件：フィールド名はDBUserに存在しない | エラー発生 | ○ | × | × | エラーメッセージは「Cannot connect to 「％ｓ」」
029 | 読み込む | %Field行の以下の行に幾つのフィールド名を指定する 条件：フィールド名はDBUserに存在する、しかし重複名あり | 正常 | × | ○ | × | インタフェスに「Successfully Read the config file」 そして対象データセット名をクリックしてフィールドパネルに指定されたフィールドボタンを選択されている
030 | 読み込む | データセット名や検索条件行の次行に%Field行なし | エラー発生 | ○ | × | × | エラーメッセージは「Cannot connect to 「％ｓ」」
031 | 読み込む | 最終行なし | 正常 | × | × | × | インタフェスに「Successfully Read the config file」
検証内容（Ver1.0.0.0）
上記検証結果より、本開発は問題無いと判断する。

## TSVファイルチェック
■ 検証内容
1. 検索条件はSQL形式にとっては正しいか確認できる
TSVファイルを作成する前に、全ての検索条件は正しいかどうかを確認して不正があればインタフェスにエラーメッセージを出す
検証データセットは
|  | 項目 |  |  | テストケース（正） |  |  | 結果 | テストケース（不正） |  |  |  | 結果
|  | 演算 「=」 |  |  | OBJECTID＝1 |  |  | 〇 | OBJECTID＝'abc' |  |  |  | ✕
|  | 演算 「<>」 |  |  | OBJECTID<>1 |  |  | 〇 | OBJECTID<>PRODUCT_C |  |  |  | ✕
|  | 演算 「>」 |  |  | OBJECTID>10 |  |  | 〇 | OBJECTID>'abc' |  |  |  | ✕
|  | 演算 「<」 |  |  | OBJECTID<10 |  |  | 〇 | OBJECTID<'abc' |  |  |  | ✕
|  | 演算 「>=」 |  |  | OBJECTID>=10 |  |  | 〇 | OBJECTID=>10 |  |  |  | ✕
|  | 演算 「<=」 |  |  | OBJECTID<=10 |  |  | 〇 | OBJECTID=<10 |  |  |  | ✕
|  | 演算 「AND」 |  |  | OBJECTID>=10 AND PRODUCT_C = 1 |  |  | 〇 | OBJECTID>=10 AND PRODUCT_C |  |  |  | ✕
|  | 演算 「OR」 |  |  | OBJECTID>=10 OR PRODUCT_C = 1 |  |  | 〇 | OBJECTID>=10 OR PRODUCT_C |  |  |  | ✕
|  | 演算 「LIKE」 |  |  | STRING LIKE ％HAHA％ |  |  | 〇 | OBJECTID LIKE ％HAHA％ |  |  |  | ✕
|  | 演算 「IN」 |  |  | OBJECTID IN (1,3,5,7,9) |  |  | 〇 | OBJECTID IN (1,3,5),7,9 |  |  |  | ✕
|  | 演算 「NOT」 |  |  | STRING NOT LIKE ％HAHA％ |  |  | 〇 | NOT STRING LIKE ％HAHA％ |  |  |  | ✕
|  | 演算 「BETWEEN」 |  |  | order_date BETWEEN TO_DATE ('2014/02/01', 'yyyy/mm/dd') AND TO_DATE ('2014/02/28', 'yyyy/mm/dd'); |  |  | 〇 | OBJECTID BETWEEN 'A' AND 'Z' |  |  |  | ✕
2. ファイル表示は要件定義書と一致する
出力TSVファイルはMicrosoft Excelで開き、ヘッダーとデータはインタフェスの指定した入力で正常に出力する
以下は、要件定義のサンプルファイルと実際の出力TSVファイル
SAMPLE FILE, NO COMPARE, HAVE COMPARE
結果は、実際の出力TSVファイルのヘッダー、形式など正しくと判断する
3. 同じ選択で出力TSVファイルの内容は何度作成しても結果は一致する
本ツールは一貫性があるか確認するため、新しいTSVファイルを作成した直後、同じ選択で別のTSVファイルを作成する
さらに、ツールを再起動して同じ選択で再びTSVファイルを作成する
以下は、結果TSVファイルとなっている
TSV1、TSV2、TSV3
結果は、3つの出力TSVファイルの内容は全て一致すると判断する
4. 結果（レコード数、合計面積や距離）は正しい
検索条件なしでデータセットとフィールドドメインのレコード数を取得し、ArcMapで取得したレコード数を比較する
検証データは THA2017A@sindympa(SDE.DEFAULT)DISTRICTのPRODUCT_C？
PRODUCT_Cのドメイン
|  | ツールの結果 |  |  | ArcMapの結果 |  | 比較結果
|  | ドメイン名 | レコード数 |  | ドメイン名 | レコード数
|  | objectid | 70191 |  | objectid | 70191
|  | shape.x | 103.8379 |  | shape.x | 103.8379 | TRUE
|  | shape.y | 1.4373 |  | shape.y | 1.4373 | TRUE
|  | objectid | 144871 |  | objectid | 144871
|  | shape.x | 103.9996 |  | shape.x | 103.9996 | TRUE
|  | shape.y | 1.3834 |  | shape.y | 1.3834 | TRUE
|  | objectid | 222042 |  | objectid | 222042
|  | shape.x | 103.91 |  | shape.x | 103.91 | TRUE
|  | shape.y | 1.3159 |  | shape.y | 1.3159 | TRUE
|  | objectid | 339543 |  | objectid | 339543
|  | shape.x | 103.8459 |  | shape.x | 103.8459 | TRUE
|  | shape.y | 1.2759 |  | shape.y | 1.2759 | TRUE
5. 検索条件（SQL）に従って結果は正しい
データセットとフィールドドメインのレコード数を取得し、ArcMapで取得したレコード数を比較する
検証データは THA2017A@sindympa(SDE.DEFAULT)DISTRICTのPRODUCT_C？
検索条件は以下と設定する
|  |  |  | A＝1 | [5 empty] | B＝2 | [5 empty] | C=3
|  | ツールの結果 |  |  | ArcMapの結果 |  | 比較結果 | ツールの結果 |  |  | ArcMapの結果 |  | 比較結果 | ツールの結果 |  |  | ArcMapの結果 |  | 比較結果
|  | ドメイン名 | レコード数 |  | ドメイン名 | レコード数 |  | ドメイン名 | レコード数 |  | ドメイン名 | レコード数 |  | ドメイン名 | レコード数 |  | ドメイン名 | レコード数
|  | objectid | 70191 |  | objectid | 70191 |  | objectid | 70191 |  | objectid | 70191 |  | objectid | 70191 |  | objectid | 70191
|  | shape.x | 103.8379 |  | shape.x | 103.8379 | TRUE | shape.x | 103.8379 |  | shape.x | 103.8379 | TRUE | shape.x | 103.8379 |  | shape.x | 103.8379 | TRUE
|  | shape.y | 1.4373 |  | shape.y | 1.4373 | TRUE | shape.y | 1.4373 |  | shape.y | 1.4373 | TRUE | shape.y | 1.4373 |  | shape.y | 1.4373 | TRUE
|  | objectid | 144871 |  | objectid | 144871 |  | objectid | 144871 |  | objectid | 144871 |  | objectid | 144871 |  | objectid | 144871
|  | shape.x | 103.9996 |  | shape.x | 103.9996 | TRUE | shape.x | 103.9996 |  | shape.x | 103.9996 | TRUE | shape.x | 103.9996 |  | shape.x | 103.9996 | TRUE
|  | shape.y | 1.3834 |  | shape.y | 1.3834 | TRUE | shape.y | 1.3834 |  | shape.y | 1.3834 | TRUE | shape.y | 1.3834 |  | shape.y | 1.3834 | TRUE
|  | objectid | 222042 |  | objectid | 222042 |  | objectid | 222042 |  | objectid | 222042 |  | objectid | 222042 |  | objectid | 222042
|  | shape.x | 103.91 |  | shape.x | 103.91 | TRUE | shape.x | 103.91 |  | shape.x | 103.91 | TRUE | shape.x | 103.91 |  | shape.x | 103.91 | TRUE
|  | shape.y | 1.3159 |  | shape.y | 1.3159 | TRUE | shape.y | 1.3159 |  | shape.y | 1.3159 | TRUE | shape.y | 1.3159 |  | shape.y | 1.3159 | TRUE
|  | objectid | 339543 |  | objectid | 339543 |  | objectid | 339543 |  | objectid | 339543 |  | objectid | 339543 |  | objectid | 339543
|  | shape.x | 103.8459 |  | shape.x | 103.8459 | TRUE | shape.x | 103.8459 |  | shape.x | 103.8459 | TRUE | shape.x | 103.8459 |  | shape.x | 103.8459 | TRUE
|  | shape.y | 1.2759 |  | shape.y | 1.2759 | TRUE | shape.y | 1.2759 |  | shape.y | 1.2759 | TRUE | shape.y | 1.2759 |  | shape.y | 1.2759 | TRUE
6. 合計面積と距離の正確性について
合計面積と距離は本当に正しいか確認するようがないため（公式と比べても無用）、この項目を保留する
■ 検証結果
上記、検証内容よりDBStatsComparerは問題無いと判断
テストSiNDY DBUser
THA2017A@sindympa(SDE.DEFAULT)
検証用データ
合格判定基準
・検索条件はSQL形式にとっては正しいか確認できる
・ファイル表示は要件定義書と一致する
・同じ選択で出力TSVファイルの内容は何度作成しても結果は一致する
・結果（レコード数）は正しい
・検索条件（SQL）に従って結果は正しい
・合計面積と距離の正確性について

## 記録シート(適宜使用してください)
検証用データ
合格判定基準