## 表紙
ソフトウェア開発関連文書
ツール名：[POILocationImprover]
所属する部署を選んで下さい
社外秘
|  | 発行版： |  | B
|  | 承認 | 照査 |  | 担当
| 氏名 | - | - | - | Sereeyotin
| 日付 | - | - | - | 2017-09-29

## 改版履歴
改版履歴
版数 | 日付 | 担当者 | 変更内容
A | 2017-09-29 | Sereeyotin | 新規作成
B | 2017-10-10 | Sereeyotin | 情報更新

## ガイドライン
《表紙》
■概要
・文書の版管理と、照査・承認の記録を行う。
■記入方法
・発行版はアルファベット順で更新のたびに増やしていく。(A、B、C、…、Z、AA、AB、…)
・ソフトウェア開発文書を更新した者は、担当者の欄に名前(フルネーム)と更新した日付を記入する。
・ソフトウェア開発文書を更新した者は、照査者、承認者を設定し、照査、承認を依頼する。
・照査者、承認者は照査/承認欄に名前(フルネーム)と照査/承認した日付を記入する。
■運用方法
・文書を更新し、レビューを行う。(DRシートの項を参照)
レビュー依頼の際に、照査者、承認者をそれぞれ一人設定する。
・文書の更新者は、レビューが完了したら、照査者に照査を依頼する。
・文書の更新者は、照査が完了したら、承認者に承認を依頼する。
《仕様変更管理》
■概要
・仕様変更管理は「仕様変更管理表」シートのみで構成される。
・当シートは仕様変更の詳細と履歴を記録するものである。
・当シートは仕様変更のトレーサビリティ、プロジェクト完了報告内での分析などを目的とする。
・要件定義についてはBugzillaの添付情報等として管理をおこない、当シートで該当Bugの履歴を管理していくものとする。
（要件定義については後述の解説を参照）
・当シートの記入の担当は下記の通りとなる。
|  |  |  | 要求元 | 要求者
|  |  |  | 要求日 | 要求者
|  |  |  | Bug番号 | 要求者
|  |  |  | 発生要因 | 要求者
|  |  |  | 発生タイミング (発生Ver） | 要求者
|  |  |  | スコープ | 要求者
|  |  |  | 変更内容 | 要求者
|  |  |  | 対応期限 | 要求者
|  |  |  | 対応方法 | 開発者
|  |  |  | 追加工数 | 開発者
|  |  |  | リリースVer. | 開発者
|  |  |  | リリース日 | 開発者
|  |  |  | 記入者 | 開発者
■記入方法
・仕様変更管理表シートの太枠内の白いセルに必要事項を記入する。
■定義
・発生要因は以下の通り定める。
（重要：定義を増減する場合は[挿入]-[名前]-[定義]で「発生要因」の範囲を確認・修正してください！）
|  |  |  | 新規要求 | 一番最初の開発仕様
|  |  |  | 変更要求 | 顧客要望などで当初予定されていた仕様に変更が発生した
|  |  |  | 追加要求 | 顧客要望などで当初予定されていなかった仕様の追加が発生した
|  |  |  | 仕様落ち | 顧客要望などで当初予定されていた仕様の実装が不要になった
|  |  |  | 実装上の都合 | 実装時の制約や問題により当初の仕様が実現できないことによる変更
|  |  |  | 自主改善 | 実装担当者による自主的な仕様改善提案、リファクタリングなど
|  |  |  | 想定外の仕様 | 事前に予見することが難しい仕様が発覚したことによる変更
|  |  |  | 要求不備 | 要求の洗い出しが不完全で要求仕様に漏れ・誤りがあった
|  |  |  | 要件定義不備 | 要求の見落とし・誤認などで要件定義に漏れ・誤りがあった
【要件定義】
■概要
・開発部門が作成し、要求部門と確認、調整の上登録する。
■目的
要件定義の目的は要求者と実現方法の合意を取ること、および開発の設計者へのインプットとすることである。
■記入方法
・要件定義の書式は指定しないが、以下の項目を記述するものとする。
|  |  |  | 項目名 | 説明 | 必須？
|  |  |  | インプット情報 | 本文書作成のインプットとなった資料等の情報（ファイル名、パス等）。 | 必須
|  |  |  | システムの目的 | 誰が何をするためのシステムであるかの説明。ユースケース図など。 | 必須
|  |  |  | 機能要件 | システムで何ができるかの具体的な説明。 要求者が理解でき、開発者がこれをもとに設計できるレベルであること。 | 必須
|  |  |  | 非機能要件 | システムの実行速度、扱えるファイルサイズなどのパフォーマンス等。 | 必須
|  |  |  | 動作環境 | システムを実行させるために必要なインフラ。PCのスペック等。 | 必須
|  |  |  | 導入手順 | システムの導入・移行等の手順およびそれにかかるコスト。 | 必須
|  |  |  | システム構成 | システムと外部システムとの関係、入出力等の概観。 | 任意
|  |  |  | 業務フロー | システムを利用した工程、前後の工程を視覚的に表した資料。 アクティビティ図など。 | 任意
|  |  |  | 画面イメージ | GUIを持つシステムであればその画面イメージ。 | 任意
|  |  |  | データ構造 | 必要に応じてDB構成、入出力フォーマットなど。 | 任意
|  |  |  | 前提条件 | システム利用に際しての前提条件。必要スキルなど。 | 任意
|  |  |  | 制限事項 | システムの都合による制限事項。件数制限、ライセンスなど。 | 任意
|  |  |  | その他 | 任意。 | 任意
・要求に対する実現案が複数ある場合、そのすべてを記述し、最終的にどの案に決定したかまでを追跡できるようにする。
《機能仕様》
■概要
・本文書はソフトウェアが持つ機能の詳細を記述したものである。
・内容としては各機能の仕様がソースコードを読まなくてもわかることを目標とする。
・機能仕様は、「概要」、「機能仕様」、「処理フロー」、「メッセージ一覧」の4シートから構成される。
・機能仕様は、要件定義をベースに開発側で記述する。
・機能仕様記述後は、開発側G、要求側G間でレビューを行う。
■記入方法
・概要シートにソフトウェアの概要を記入する。最低限の記述項目は以下の通り。
|  |  |  | 項目 | 説明
|  |  |  | はじめに | 本文書についての簡単な説明
|  |  |  | インプット情報 | 機能仕様のもととなった要件定義等のインプット情報の説明
|  |  |  | アプリケーション構成 | アプリケーションを構成するモジュールや関連オブジェクトの説明
|  |  |  | 開発環境 | ソフトウェアを開発するためのインフラや支援ツール等の説明
|  |  |  | 動作環境 | ソフトウェアが稼働するための条件となるインフラ等の説明
・機能仕様シートに必要事項を記入する。体裁は好きなように変更してよい。
・処理フローシートにソフトウェア全体および各機能の処理フローの概要を記述する。
・フローチャートを作成する場合は、Excelのシートとして作成する。規模が大きくなる場合は、astah communityを使用し、画像出力して添付すること。
・メッセージ一覧シートにメッセージ仕様を記入する。体裁は好きなように変更してよい。
メッセージ仕様の内容としては以下のものが例として挙げられる。
◇実行時エラーメッセージ
◇ログ出力メッセージ
◇ダイアログメッセージ
◇画面表示メッセージ
・必要に応じてシートの追加などを行う。
《データ仕様》
■概要
・データ仕様は、「データ仕様」シートのみから構成される。
・本文書はソフトウェアに関連するデータの仕様についてまとめたものである。
・データ仕様の内容としては以下のものが例として挙げられる。
◇入出力データフォーマット
◇ログファイルフォーマット
◇内部／外部データベースの構造
・データ仕様は、開発側で記述する。
・データ仕様記述後は、開発側G、要求側G間でレビューを行う。
■記入方法
・データ仕様シートに必要事項を記入する。体裁は好きなように変更してよい。
・必要に応じてシートの追加、サンプルの添付などを行う。
■運用方法
1) データ仕様策定担当者がデータ仕様を記載する。
2) 開発部門内で照査・承認を行う。（表紙の照査・承認欄に記名する）
3) 要求部門へ展開し、両部門間で外部設計DRを実施する。
・データ仕様書チェックリストの確認を行うこと。
・必要に応じて、実データとデータ仕様書を用い、対象となるデータ仕様の説明を行うこと。(データ仕様書の漏れが発見された場合は、適宜修正すること)
・要求部門は、データ仕様について、不明点があれば適宜質問し、十分に内容を理解すること。
《検証項目》
■概要
・本文書は検証項目（承認文書）と検証結果報告（記録）を兼ねたものである。
・各検証項目書は開発部門で記述する。
・検証項目記述後は、過不足が無いか開発側G、要求側G間でレビューを行う。
■記入方法
・太枠内の白いセルに必要事項を入力する。
・行が不足した場合は適宜追加する。
・検証ケースなどの詳細を別途用意したい場合は、別シートを付表として追加する。
→[付表1]シートを参照
・検証項目を作成・更新した場合は、表紙の作成・照査・承認欄に更新日を記入する。
・検証結果を記入・修正した場合は、検証項目書シートの作成・照査・承認欄を記入する。
■運用方法
1) 検証項目作成担当が検証項目を記載する。
2) 作成部門内で照査・承認を行う。（表紙の照査・承認欄に記名する）
3) 関連部門(開発部門、要求部門等)へ展開し、必要に応じて両部門間で検証項目DRを実施する。
・検証項目書チェックリストの確認を行うこと。
《QAシート》
■概要
・本文書はツールに対する問い合わせと、その回答を記録するためのものである。
・問い合わせを受けた際に開発部門で記述する。
・QAシートのみの更新の場合はレビュー不要だが、それ以外のシートを更新した場合は、開発部門内でレビューを実施し、承認のフローを回すこと。
■記入方法
・太枠内の白いセルに必要事項を入力する。
・行が不足した場合は適宜追加する。
・記述項目は以下の通り
|  |  |  | 項目 | 説明
|  |  |  | 項番 | 1から順に番号を振っていく
|  |  |  | ツールバージョン | 問い合わせを受けた時点のツールバージョンを記入する
|  |  |  | 質問内容 | 問い合わせ内容を記入する
|  |  |  | 回答内容 | 回答内容を記入する
|  |  |  | 回答記入者 | 回答を記入した人の名前を記入する
|  |  |  | 回答記入日付 | 回答を記入した日付を記入する
|  |  |  | 文書の修正 | 必要があって他のシートを更新した場合は、「済」を選択する
そうでない場合は「未」を選択する
|  |  |  | 修正の概要 | 他のシートを更新した場合、修正内容の概要を記入する
例.
・〇〇シートに△△について追記
・〇〇シートから△△についての記述を削除
■運用方法
1) 問い合わせを受ける。
2) 既存の文書では判断ができない・難しい場合、問い合わせ内容と回答を記入する。
3) 修正の必要がある場合は文書を修正し、レビューを実施する。
《DRシート》
■概要
・本文書はDR(Design Review)指摘事項の記録と対応結果の承認をするためのものである。
・本文書はソフトウェア開発文書の改定ごとに作り直す。
※改定を行った際は必ずバージョン管理システム上にコミットすること。
■記入方法、運用方法
・「DRシート(コピー用)」をコピーする。コピーしたシートは名前を「DRシート」とする。
前回の改定時の「DRシート」が存在する場合は、削除してからコピーを行う。
・「DRシート」に対し、下記の項目すべてを記入し、レビューアに対してレビューを依頼する。
|  |  |  | 項目 | 内容
|  |  |  | プロジェクト名 | プロジェクト名を記入する。
問い合わせ対応による修正内容のレビューの場合は「問い合わせ対応」とする。
|  |  |  | 対象成果物 | 「ソフトウェア開発文書」と記入する。
|  |  |  | 対象成果物補足 | 補足があれば記入する。
|  |  |  | スコープ（範囲） | レビュー対象のシートを記入する。多い場合は参考資料等の欄に記入する。
|  |  |  | DR種別 | 「承認レビュー」を選択する。
|  |  |  | 期間 | レビュー期間を記入する。
|  |  |  | 参考資料等 | 参考資料等の情報を記入する。
|  |  |  | 目的 | レビューの目的を記入する。
|  |  |  | 報告者 | 報告者名を記入する。
|  |  |  | 報告日 | DRシート作成日を記入する。
|  |  |  | 宛先：氏名 | レビュー対象者（レビューア、レビューイ）の名前を記入する。
|  |  |  | 宛先：要員種別 | 社員を選択する。
|  |  |  | 宛先：役割 | レビューア、レビューイを選択する。
・レビューアはレビュー対象物に対して指摘がある場合、下記を記入する。
指摘事項一覧の行が足りなければ行のコピー、挿入で追加する。
|  |  |  | 項目 | 内容
|  |  |  | No. | 番号を1から連番で記入していく。
|  |  |  | 指摘日 | 指摘した日付を記入する。
|  |  |  | 指摘箇所 | 指摘対象箇所について記入する。
|  |  |  | 指摘内容 | 指摘内容について記入する。
|  |  |  | 指摘事由 | 指摘事由を選択する。
|  |  |  | 指摘者 | 指摘者名を記入する。
|  |  |  | 期限 | 回答期限を記入する。
・レビューイは指摘を受けた場合に、下記を記入する。
|  |  |  | 項目 | 内容
|  |  |  | 回答内容/対応内容 | 指摘に対する回答/対応内容を記入する。
|  |  |  | 担当者 | 回答/対応を行った者の名前を記入する。
|  |  |  | 完了日 | 回答/対応が完了した日を記入する。
・レビューアは指摘事項がない/すべて対応されたら、以下の項目を記入する。
|  |  |  | 項目 | 内容
|  |  |  | 宛先：承認日 | レビューアがレビュー内容を承認した日付を記入する。
・全レビューアが承認日欄に記入したら、レビュー完了とする。
■定義
・DR種別は以下の通り定める。
（重要：定義を増減する場合は[数式]-[定義された名前]-[名前の管理]で「DR種別」の範囲を確認・修正してください！）
|  |  |  | ウォークスルー | 成果物作成途中で自主的に少人数で行う点検 欠陥の記録と修正の追跡は必須ではない
|  |  |  | インスペクション | 成果物作成完了後に自主的に少人数で行う点検 欠陥の記録と修正の追跡は必須
|  |  |  | 中間レビュー | 承認レビュー前に予備的に行うレビュー
|  |  |  | 承認レビュー | 規定に則って成果物を承認するためのレビュー
・対象成果物は以下の通り定める。
（重要：定義を増減する場合は[数式]-[定義された名前]-[名前の管理]で「対象成果物」の範囲を確認・修正してください！）
プロジェクト計画
要求仕様
要件定義
スケジュール
|  |  |  | 設計 | 外部、内部、改修など
ソースコード
|  |  |  | 検証項目 | 単体、結合、システムなど
|  |  |  | 開発完了報告 | リリース判定と同義
操作手順書
プロジェクト完了報告
|  |  |  | その他 | 対象成果物を補足に記入すること
・役割は以下の通り定める。
（重要：定義を増減する場合は[数式]-[定義された名前]-[名前の管理]で「役割」の範囲を確認・修正してください！）
|  |  |  | レビューイ | 指摘を受ける参加者（DR対象物作成者）
|  |  |  | レビューア | 指摘を行う参加者
|  |  |  | 書記 | 指摘事項を記録する参加者
|  |  |  | タイムキーパー | DR中の時間管理を行う参加者
|  |  |  | オブザーバー | 指摘を行わない参加者
・指摘事由は以下の通り定める。
（重要：定義を増減する場合は[数式]-[定義された名前]-[名前の管理]で「役割」の範囲を確認・修正してください！）
|  |  |  | 表記ミス | 誤字脱字、表記ルール違反、項目欠落など
|  |  |  | 不具合 | 設計・実装等の不具合 理解不足、誤認識、検討不足等による内容不備
|  |  |  | 改善提案 | 不具合ではないが改善した方が良い点
|  |  |  | 補足 | 内容や指摘に対する補足
|  |  |  | 質問 | 内容や指摘に対する質問
■テンプレート改版履歴
|  |  | Ver. | 更新日 | 更新内容 | 更新者
|  |  | A | 2013-02-28 | 新規作成 | 工藤 隆之
|  |  | B | 2016-07-13 | iPCロゴ画像を変更 | 村上 翔太朗
|  |  | C | 2016-09-30 | QAシート、DRシートを追加 | 向井 義久

## 仕様変更管理表
ソフトウェア開発・仕様変更管理表 | [9 empty] | 業務カテゴリ・プロジェクト名 |  |  |  | プロジェクトID
No. | 要求元 | 要求日 | Bug番号 | 発生要因 | 発生タイミング(発生Ver） | スコープ | 変更内容 | 対応期限 | 対応方法 |  | 追加工数 | リリースVer. | リリース日 | 記入者
Note on E4: 工藤 隆之: Bugzillaのバグ番号を記載し、Bugzillaの該当バグのページにハイパーリンクを張る
Note on H4: 13春向け等
Note on I4: 仕様変更が発生した背景、対象物および仕様の詳細を記述します。
Note on U4: 仕様変更への対応方法と対象バージョン、スケジュールへの影響などを記述します。

## 概要
概要
■はじめに
本文書は、シンガポール（SGP）ユーザのPostalPointのPostal_CodeとPOI_INFO（SDE/Shape）のActualAddress文字列から切り出した郵便番号を比較し、
一致すればPostalPointの位置情報をPOI_INFOの座標に上書きするツール（以下、本ツール）の機能仕様について記したものである。
■インプット情報
本文書を作成するにあたって以下の資料等をインプット情報として用いた。
|  |  | 資料名 | パス
|  |  | 要件定義書 | \\marlin\tools\POILocationImprover\doc\requirement_definition_document_B.docx
|  |  | ツールの要望内容 | \\marlin\tools\POILocationImprover\doc\POI_Move_Tool.xlsx
■アプリケーション構成
本ツールの構成を以下に示す。
■開発環境
本ツールの開発環境を以下に示す。
クライアント環境
|  |  | OS | Windows 7 SP1
|  |  | 開発ツール | Visual Studio 2015 update3 (Professional Edition)
|  |  | プログラム言語 | Visual C++11 (ツールセット：v110_xp)
|  |  | その他 | なし
サーバー環境
|  |  | データベース | ArcSDE10.1
|  |  | その他 | なし
■動作環境
本ツールの動作環境を以下に示す。
クライアント環境
|  |  | OS | Windows 7 SP1
|  |  | 必須コンポーネント | VC11ランタイム
サーバー環境
|  |  | データベース | ArcSDE10.1
|  |  | その他 | なし
■ビルド仕様
|  |  | 関連ライブラリ | boostライブラリ 1.65.1
■バイナリ管理
本ツールの格納パスを以下に示す。
|  |  | 格納パス | \\marlin\tools\POILocationImprover\bin
■使用部門/工程
本ツールの使用部門、使用工程を以下に示す。
|  |  | 使用部門 | iPA
|  |  | 使用工程 | SGPのPOI_INFOの位置正確度を改良する
■ツールタイプ
|  |  | 分類 | SiNDY-u
|  |  | 処理タイプ | データベース更新
|  |  | Arc使用 | 有り
|  |  | 空間キャッシュ使用 | 無し
POILocationImprover.exe
POI_INFO
POSTALPOINT
ArcSDE10.1
更新したPOI_INFOの位置

## 機能仕様
機能仕様
■概要
本シートはPOI_INFOの位置正確度を改良するツール（以下、本ツール）に実装される機能の詳細について記したものである。
本ツールは、指定するPOI_INFOの実際住所から郵便番号を抽出し、POSTALPOINTの存在する郵便番号と一致すれば位置座標をPOI_INFOにコピーするツールである。
■実行方法
□実行時オプション
|  |  | オプション | 説明 |  |  |  | 必須/任意 | 指定例 | 補足
|  |  | --inputPP | 対象POSTALPOINTのDB情報を指定する |  |  |  | 必須 | SGP2017A@gaia(SDE.DEFAULT)
|  |  | --layerPP | 対象POSTALPOINTのレイヤー名を指定する |  |  |  | 必須 | POSTALPOINT
|  |  | --fieldPP | 対象POSTALPOINT.POSTAL_CODEのフィールド名を指定する |  |  |  | 必須 | POSTAL_CODE
|  |  | --inputPOI | 対象POI_INFOのDB情報を指定する |  |  |  | 必須 | D:\SGP2017A_EDT.gdb
|  |  | --layerPP | 対象POI_INFOのレイヤー名を指定する |  |  |  | 必須 | POI_INFO
|  |  | --fieldPP | 対象POI_INFO.ACTUALADDRESSのフィールド名を指定する |  |  |  | 必須 | ACTUALADDRESS
|  |  | --SQL | POI_INFOのレコード検索条件を指定する |  |  |  | 任意 | PRODUCT_C=1 | 特定しない場合、“PRODUCT_C=1”に指定する
|  |  | --run_log | 実行ログ出力先を指定する |  |  |  | 任意 | C:\test_log\run.txt | 特定しない場合、ツールの実行フォルダーにrun.log作成する
|  |  | --err_log | エラーログ出力先を指定する |  |  |  | 任意 | C:\test_log\err.txt | 特定しない場合、ツールの実行フォルダーにerr.log作成する
□実行例
POILocationImprove.exe --inputPP <対象POSTALPOINTのDB情報> --layerPP <対象POSTALPOINTのレイヤー名> -- fieldPP <対象POSTALPOINT.POSTAL_CODEのフィールド名>
--inputPOI <対象POI_INFOのDB情報> --layerPOI <対象POI_INFOのレイヤー名> -- fieldPOI <対象POI_INFO.ACTUALADDRESSのフィールド名>
--SQL <POI_INFOのレコード検索条件> --run_log <実行ログファイル> --err_log <エラーログファイル>
□ログ、出力ファイル作成機能
--run_logで指定したファイルが無ければ作成,存在すればそのファイルの末尾に新しい内容を追加する。
--err_logで指定したファイルが無ければ作成,存在すればそのファイルの末尾に新しい内容を追加する。
|  |  | ログ、出力ファイルの仕様は |  | [データ仕様] |  | シート参照
■特殊対応
◎POSTALPOINT.POSTAL_CODE検索方法
最初の検索方法はひとまずPOI_INFO.ACTUALADDRESSを取得し、レコードごとに一致するPOSTALPOINT.POSTAL_CODEを検索したが、
310,000の対象レコードに対しては27時間ほどかかって性能が悪かった。
そのため、全てのPOSTALPOINT.POSTAL_CODEを取得してリストにまとめたら、たったの5分で終わるぐらいの早さである。
よって、新しい検索方法に切り替えました。
図1 POSTALPOINT.POSTAL_CODE検索方法の違う
新しい検索方法
取得したPOI_INFO.ACTUADDRESSを行単位でループ
POSTALPOINT.POSTAL_CODEを取得して座標を格納するPOSTAL_CODEリストを作成する
POSTAL_CODEリストに検索し、POI_INFOと一致したレコードの座標をPOI_INFO.SHAPEにコピーする
元の検索方法
取得したPOI_INFO.ACTUADDRESSを行単位でループ
POI_INFOと一致するPOSTALPOINT.POSTAL_CODEをDBに検索する
一致したレコードの座標をPOI_INFO.SHAPEにコピーする

## 処理フロー
処理フロー
■全体フロー
コマンドライン
オプション解析
開始
ログや出力先にファイルが存在するか？
適当なファイルを作成する
DB接続
NO
取得したPOI_INFO.ACTUADDRESSを行単位でループ
POSTALPOINT.POSTAL_CODEを取得して座標を格納するPOSTAL_CODEリストを作成する
ACTUALADDRESSの末尾に6桁郵便番号はあるか
取得した郵便番号と一致するPOSTAL_CODE
リストのレコードはあるか
エラーメッセージを出力する
NO
NO
POI_INFOと一致したレコードの座標を取得する
終了
POI_INFO.SHAPEの座標と取得した座標は値が等しいか
NO

## メッセージ一覧
メッセージ一覧
■概要
本シートはPOILocationImproverツール（以下、本ツール）において出力されるメッセージについて記したものである。
■実行時メッセージ一覧
|  | No. |  | メッセージ |  | 原因 |  | 対処方法
|  | 1 |  | Program ends successfully |  | エラーなく全ての処理が完了。 |  | 特に無し。
|  | 2 |  | Unsuccessful Termination |  | 処理中にエラーが発生。 |  | 開発担当者へ連絡する。
|  | 3 |  | Exception Error |  | 処理中にエラーが発生。 |  | オプションを入力する。
|  | 4 |  | the option '%s' is required but missing. |  | オプション'%s'は必須ですが、欠けています。 |  | オプションを入力する。
|  | 5 |  | the required argument for option '%s' is missing. |  | 必須オプション'%s'の引数は欠けています。 |  | 必須オプションの引数を入力する。
|  | 6 |  | 「%s」filepath cannot be found |  | メッセージの通り。 |  | 存在するフォルダパスを指定する。
■ログメッセージ一覧
|  | No. | 種別 |  | メッセージ |  | 原因 |  | 対処方法
|  | 101 | FILE_ERROR |  | 「%s」filepath cannot be found |  | ファイルパス情報が不正。 |  | 指定したフォルダパスが正しいことを確認する。
|  | 102 | DB_ERROR |  | 「%s」DB cannot be opened |  | DB接続情報がフォーマット通りでない。 |  | 指定したDBが正しいことを確認する。
|  | 103 | FEATURECLASS_ERROR |  | 「%s」featureclass cannot be opened |  | 指定したDBにはフィーチャクラスが存在していません。 |  | そのフィーチャクラスに該当するDBを指定する。
|  | 104 | PROCESS_ERROR |  | 「%s」failed to search |  | レコードの検索失敗。 |  | ・指定したDBrが正しいことを確認する ・DBにアクセス権があることを確認する ・再実行してみる ・上記で解決しない場合は開発者へ連絡
|  | 105 | PROCESS_ERROR |  | 「%s」cannot be acquired |  | レコードの取得失敗。 |  | ・再実行してみる ・上記で解決しない場合は開発者へ連絡
|  | 106 | PROCESS_ERROR |  | 「%s」cannot be set |  | 内部の設定処理は失敗。 |  | 開発担当者へ連絡する。
|  | 107 | DATA_ERROR |  | Postal Code :「%s」has more than 1 record in POSTALPOINT |  | POSTALPOINTには郵便番号が重複している。 |  | 開発担当者へ連絡する。
|  | 108 | DATA_ERROR |  | POI_INFO OBJECTID 70211 Postal Code : 257844 is not found in POSTALPOINT, cannot be acquired. |  | POSTALPOINTには郵便番号が重複している。 |  | 開発担当者へ連絡する。
|  | 107 | PROCESS_ERROR |  | 「%s」has unexpected error |  | 内部の処理は不正が発生した。 |  | 開発担当者へ連絡する。
|  | 108 | COM_ERROR |  | 「%s」catch _com_error in method |  | メッセージの通り。 |  | 開発担当者へ連絡する。
|  | 201 | INFO |  | 「%s」has been connected successfully |  | メッセージの通り。 |  | 特に無し。
|  | 202 | INFO |  | 「%s」featureclass has been connected successfully |  | メッセージの通り。 |  | 特に無し。
|  | 203 | INFO |  | 「%s」field has been acquired successfully |  | メッセージの通り。 |  | 特に無し。
|  | 203 | INFO |  | Postal code coordinates list has been acquired successfully |  | メッセージの通り。 |  | 特に無し。
|  | 204 | INFO |  | Total target record : 「%s」 |  | メッセージの通り。 |  | 特に無し。
|  | 205 | INFO |  | Successfully acquired all target records. Updating target database… |  | メッセージの通り。 |  | 特に無し。
|  | 206 | INFO |  | Successfully updated : 「%s」 target record(s) |  | メッセージの通り。 |  | 特に無し。
|  | 211 | INFO |  | Skip POI_INFO OBJECTID = 「%s」 : Doesn't contain actual address. |  | メッセージの通り。 |  | 特に無し。
|  | 212 | INFO |  | Skip POI_INFO OBJECTID = 「%s」 : Doesn't contain valid 6-digit postal code at the end of address. |  | メッセージの通り。 |  | 特に無し。
|  | 213 | INFO |  | POI_INFO OBJECTID = 「%s」: Coordinates are already accurate. |  | メッセージの通り。 |  | 特に無し。
|  | 214 | INFO |  | POI_INFO OBJECTID =「%s」: has been updated successfully. |  | メッセージの通り。 |  | 特に無し。
|  | 301 | INFO |  | An error occured during「%s」 |  | メッセージの通り。 |  | 特に無し。

## データ仕様
データ仕様
■概要
本シートはPOILocationImproverツール（以下、本ツール）で扱われるデータの仕様について記したものである。
■データ一覧
本ツールにおける入出力・参照・内部利用等のデータの一覧を以下に示す。
|  |  | データ名 |  |  |  | 説明
|  |  | 実行ログ |  |  |  | 実行ログ。
|  |  | エラーログ。 |  |  |  | エラーログ。
■実行ログ
□フォーマット
実行ログのフォーマットを下記に示す。
≪基本情報≫
|  |  | 形式 |  |  | 任意
|  |  | ファイル名 |  |  | 任意
|  |  | 拡張子 |  |  | 任意
|  |  | 配置場所 |  |  | 任意
|  |  | フォーマット |  |  | UTF8
|  |  | 改行コード |  |  | CR+LF
≪データ詳細≫
下記の情報を出力する
・ツール名、ツールバージョン
・実行時オプション
・開始時刻
・コピー状況
・処理内容
・終了時刻
・正常/異常終了
≪サンプル≫
\\marlin\tools\POILocationImprover\verify_log\sample_log\run.txt
■エラーログ
□フォーマット
エラーログのフォーマットを下記に示す。
≪基本情報≫
|  |  | 形式 |  |  | 任意
|  |  | ファイル名 |  |  | 任意
|  |  | 拡張子 |  |  | 任意
|  |  | 配置場所 |  |  | 任意
|  |  | フォーマット |  |  | SHIFT_JIS
|  |  | 改行コード |  |  | CR+LF
≪データ詳細≫
|  |  |  | 項番 | フィールド名 |  | 説明 | 備考
|  |  |  | 1 | ERROR_TYPE |  | エラータイプ | FILE_ERROR,INPUT_ERRORが設定される。
|  |  |  | 2 | TIME |  | 記録した時間
|  |  |  | 3 | ERROR_CODE |  | エラーコード | メッセージ一覧に対応するエラーコードが出力される。
|  |  |  | 4 | ERROR_MSG |  | エラーメッセージ
≪サンプル≫
\\marlin\tools\POILocationImprover\verify_log\sample_log\err.txt

## 検証項目書
ソフトウェア開発・検証項目書
検証項目一覧
No. | 実行環境 |  |  |  |  | 項目名 | 検証内容 | 期待結果 | 最終更新日 | 備考 | 検証結果 | 合／否 | 確認者 | 最終確認日
| マシン名 | OS | CPU | メモリ | その他
1

## QAシート
QAシート
項番 | ツールバージョン | 質問内容 | 回答内容 | 回答記入者 | 回答記入日付 | 文書の修正 | 修正の概要
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## DRシート(コピー用)
DRシート | [18 empty] | 報告者 |  |  | AX列は「指摘者」の
[19 empty] | 報告日 |  |  | リスト用の列です
プロジェクト名 |  | POILocationImprover | [6 empty] | 宛先 |  | 氏名 |  | 要員種別 | 役割 | 承認日 | 氏名 | 要員種別 | 役割 |  | 承認日 |  | ↓ここから
対象成果物 |  | ソフトウェア開発文書 |  |  |  | 対象成果物補足 |  |  |  |  | Sereeyotin Punnatorn |  | 社員 | レビューイ | [7 empty] | Sereeyotin Punnatorn
スコープ（範囲） |  | ツール |  |  |  | DR種別 | 承認レビュー |  |  |  | 知念 泰之 |  | 社員 | レビューア | [7 empty] | 知念 泰之
期間 |  |  |  | ～
参考資料等 |  | 本ソフトウェア開発文書
目的 |  | ソフトウェア開発文書の内容が問題ないか確認する。 | [6 empty] | 総括／ 今後の予定 |  | すべての指摘事項対応完了をもってクローズとする。 | [7 empty] | 対応状況
[19 empty] | 指摘件数 |  | 3
[19 empty] | 対応済み件数 |  | 0
[19 empty] | 未対応件数 |  | 3
POILocationImprover ツール ソフトウェア開発文書 承認レビュー 指摘事項一覧
No. | 指摘日 |  | 指摘箇所 |  | 指摘内容 |  |  | 指摘事由 |  | 指摘者 |  | 期限 |  | 回答内容／対応内容 |  |  |  | 担当者 |  | 完了日
1
2
3
↑ここまで
Note on P5: 暫定版・正式版、版数など 対象成果物に対する補足
Note on E6: ツール、機能、モジュールなど、 例：ログ出力機能、変換ライブラリ等 レビューの対象となる範囲を必要に応じて記述します。
Note on B8: DR対象物/参考資料の確認期間を記述します。
Note on AR20: No.が振られている件数
Note on AR21: 完了日が記入されている件数

## 付表
検証項目書に載せきれない検証ケース、検証データ、参考情報等は
本シートに記載します。
シートはコピーして増やしても構いません。
※不要な場合は本シートを削除してください
※本シートを使用する場合はこのテキストボックスを削除してください